## Sheet1
Taak | Deeltaak | Uitvoerder | Eindverantwoordelijke | Startdatum | Einddatum
Dataset naar TSV |  | Kevin | Kevin | w3 | w3
Database opzetten |  | Kevin | Kevin | w3 | w3
Webapp
Webapp opzetten |  | Kevin | Kevin | w3 | w3
Webpagina's maken
| Layout bedenken | Nick | Nick | w3 | w4
| HTML | Nick/Kevin | Kevin | w4 | w5
| CSS | Nick/Kevin | Nick | w4 | w5
| Python | Nick/Kevin | Kevin | w4 | w5
Database filter query's |  | Nick/Kevin | Nick | w4 | w5
Blast
Verbinden met DB |  | Amber | Amber | w5 | w6
Sequenties blasten
| Blasten | Amber | Amber | w5 | w6
| Resultaten in DB | Amber | Amber | w5 | w6
Testen |  | Allen | Allen | w6 | w6
Technische documentatie |  | Allen | Allen | w6 | w7
Onderzoeksverslag |  | Allen | Allen | w6 | w7
Inlevering |  | Allen | Allen | 10 Juni | 10 Juni